x

Biweekly Research Progress Report Name; :; 이재용. Advisor; :; 김재효 (signature). Period; :; Week 4~5. WBS; :; 1.1. 세부연구주제. Research Results in This Biweek (1) 실험 설계: ARAT 2과제 + 5개 비교조건 과제 — 임상 정답이 있는 국제 표준 과제로 전환 T1 = ARAT 3번 — 5 cm 블록 55 g, 선반 37 cm → 큰 물체 파지·수직 도달 T2 = ARAT 12번 — 엄지–검지 구슬 ⌀1.5 cm, 5.4 g → 정밀 집기 기존 임의 20 cm 도달–잡기는 치료사 채점 기준이 없고 수직 거상·정밀 집기를 담지 못한다. 19개 전체 항목은 환자 피로·경직으로 수행이 왜곡될 가능성이 있다.. 그림 1.ARAT 평가 사진. 비교조건 조건; 입력; 확인하는 질문. A1; 영상만; 기준 성능. A2; 영상 + 전체 수치; ① 수치를 주면 채점이 정확해지는가 (A2−A1). A3; 영상 + 품질 통과 수치; ② 품질로 골라 주면 정확해지는가 (A2−A3). A4; 수치만 (영상 없음); 영상의 추가 가치. R; A2에서 A3와 같은 개수를 무작위 제거; ③ 단순히 수치의 개수가 적어서 효과가 있던 것인가(R−A3). A0; 경량 통계모형; 통계모형 대비 비교. 주 결과 표기; 정의; 의미. PR-1; MAE(A2) − MAE(A1); 수치를 준 효과 (양수 = 수치가 해로움). PR-2; MAE(A2) − MAE(A3); 품질 선택 효과 (같은 영상·같은 정답). PR-3; MAE(R) − MAE(A3); 품질 선택의 고유 가치. 대가; 보류율(A3) · (보류율–오차) 곡선; 품질 선택의 대가를 숨기지 않음. 지표는 K1(엄지–검지 거리)·K2(손목 속도)·Q(품질). SPARC 등 미분 지표는 잡음에 민감하여 필수 지표에서 제외(탐색용). (2) 수집 데이터 RGB 영상 — 원본 영상과 손 관절 표시 영상 깊이 기록 — 정렬 전 원시 깊이 + 색상에 정렬한 깊이 (프레임별, 16비트 원본) 손 관절(스켈레톤) 기록 — 21개 관절의 픽셀 좌표와 3차원 좌표(MediaPipe · RealSense), 깊이 유효 여부 프레임별 각도·상태 — 관절 각도와 깊이 결측 이유 프레임 ↔ 촬영 시각 대응표 시행별 요약 — 사이클 수·주기·ROM·평활도(SPARC)·손목 속도(K2) 카메라·세션 정보 — 해상도·프레임레이트·카메라 내부 파라미터 모든 기록은 프레임 번호로 서로 연결된다. (3) 정확성 점검 점검 항목; 방법; 결과. SPARC 계산식이 원논문과 같은가; 원저자 공개 참조 프로그램과 같은 입력으로 비교; 값 일치. 결과 파일(CSV) 구조가 어긋나지 않는가; 항목 행과 데이터 행의 열 개수 일치; 78 = 78 (일치). K2(손목 속도) 계산이 옳은가; 6가지 인위 시험; 6종 전부 통과 (알려진 속도 정확 산출 / 이상 구간 제외 / 표본 부족 시 미보고 / 정지 시 0). 원시 깊이가 저장·복원되는가; 저장 후 다시 읽어 원본과 대조; 전부 통과 (깊이 값·자료형·프레임 정보 일치). 수집본→계산 입력 형식 변환 도구가 작동하는가; 합성 수집 세션으로 변환 → 수치 계산 → 결과 파일까지 실행; 전부 통과 — 변환 후 K1=83.33 mm 산출, 결과 파일 생성(80프레임).. Research Items in Next Biweek #; 계획. ①; 짧은 수집 시험 — RealSense로 10~20초 촬영, 원시 저장 개수·오류 확인. ②; 실제 촬영 자료로 변환·수치 계산 실행 — 촬영본을 계산 입력으로 변환, K1·K2·Q 산출. ③; 검증률 확인 — K1/K2 가용률·결측률·유효 프레임 수, 반복 변동. ④; VLM 1회 시범 — A1/A2/A3/A4 프롬프트로 1회 추론, 점수 파싱·토큰 실측(RTX 5090). ⑤; 보조 K2 ↔ 정식 K2 일치 검증.. Issues and Overall Progress - 지도교수 면담 결과 지난 주 면담에서 제기된 사항; 대응 및 후속 확인. 기존 모델과 지표의 결합에서 무엇이 개선되는지 불명확; 입력 정보 추가에 따른 전문가 판정 오차와 단계별 오류 변화를 주 평가로 구체화. 제한된 행동 과제의 선정 근거 보완 필요; 각 과제가 관찰하는 기능과 네 피처의 연결을 설명하고 과제 범위 협의. 당기는 저항 등 힘과 관련된 평가 가능성 검토; 영상·운동학만으로 힘을 직접 측정할 수 없음을 확인. 평가방법을 ARAT로 변경함(손의 운동과 시간만 평가를 하는 검사). 환자와 비장애인의 개인별 특성 분석 제안; 개인별 대표값·반복 변동의 기술적 분석을 검토하되 새로운 유형 발견과 구분. - 진행도와 중간 결론 항목; 현재 상태. 실험 설계(ARAT 2과제·5조건); 확정. 물리 세팅; 구축·검증 완료. 수집 프로그램; 구현 완료 · 자체 검증 통과. 계산 프로그램; 자체 점검 통과. 수집↔계산 연결; 형식 변환 도구 작성·자체 시험 통과. VLM 실행; 워크스테이션 확인 후 설치 및 실행 중..

참고문헌

[1]Cornec, G., Lempereur, M., Mensah-Gourmel, J., Robertson, J., Miramand, L., Medee, B., Bellaiche, S., Gross, R., Gracies, J.-M., Remy-Neris, O., & Bayle, N. (2024). Measurement properties of movement smoothness metrics for upper limb reaching movements in people with moderate to severe subacute stroke. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 21, Article 90. https://doi.org/10.1186/s12984-024-01382-1

[2]Li, V., Kamalakannan, N., Parnandi, A., Schambra, H., & Fernandez-Granda, C. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), Article e0001506. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506

[3]Qiu, Q., Fluet, G. G., Patel, J., Iyer, S., Karunakaran, K., Kaplan, E., Tunik, E., Nolan, K. J., Merians, A. S., Yarossi, M., & Adamovich, S. V. (2022). Evaluation of changes in kinematic measures of three dimensional reach to grasp movements in the early subacute period of recovery from stroke. In 2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC) (pp. 5107–5110). IEEE. https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871891