Biweekly Research Progress Report

| Name | : | 이재용 |
| --- | --- | --- |
| Advisor | : | 김재효 (signature) |
| Period | : | Week 4~5 |
| WBS | : | 1.1. 세부연구주제 |

Research Results in This Biweek

(1) 이번 주 연구 방향 정리

• 평가 범위: FMA 기반으로 검토하던 평가를 ARAT(Action Research Arm Test)의 블록 옮기기·구슬 집기 수행 평가로 구체화.

• 핵심 질문: 시각언어모델(VLM)에 RGB 영상과 운동학 수치(움직임을 요약한 값)를 함께 제공하면 채점 오차가 줄어드는지 확인.

• 비교 목적: ① 운동학 수치 추가의 효과 ② 측정 품질에 따라 수치를 선별하는 효과 ③ 같은 양의 수치를 무작위로 제외하는 효과를 비교.

• 연구 초점: 동일한 VLM의 입력 조건을 바꾸어, 신뢰하기 어려운 운동학 수치가 채점에 미치는 영향과 자동 품질 선별의 효과를 평가.

• 이번 주 정리: 기존 파일럿 자료의 결측·반복성·지표 중복을 재검토하고, 주 입력 지표와 품질 선별 방식, 조건별 비교 계획을 보완.

(2) 기존 논문 조사

• ARAT 표준화 연구[1]: 물체 잡기·옮기기의 공통 채점 기준을 바탕으로 치료사 참조점수와 VLM 채점 점수를 비교.

• 손 운동학 연구[2]: 같은 ARAT 점수에서도 손 움직임 차이가 나타날 수 있어, 영상에 운동학 수치를 추가하는 연구 근거로 활용.

• VLM 재활평가 연구[3]: 행동 인식에 비해 세부 기능 점수 예측에는 한계가 보고되어, 운동학 수치의 추가 효과와 제공 방식의 비교 필요성을 확인.

(3) 파일럿 검토와 입력 지표 선정

• 기존 자료 검토: 비장애인과 환자의 자유 개폐 자료에서 운동학 수치의 결측과 반복성을 확인. 자유 개폐는 맨손을 쥐었다 펴는 과제로, 새 ARAT 실험의 성능 검증과는 구분.

• 주 입력 선정: 손끝 간격(K1_mp)과 손가락 전체 관절 움직임(TAM_total)을 주 입력으로 선정. 손목 이동 속도는 주 입력에서 제외하고 추가 검토 후보로 유지.

• 중복 지표 정리: 최대 벌림(MGA)은 손끝 간격(K1_mp)과 같은 벌림 정보를 요약하여 중복이 큼. VLM에 함께 넣지 않고 참고 수치로만 기록.

• 보류 지표: 최대 벌림 시점(tMGA)과 움직임의 매끄러움(SPARC)은 기존 자유 개폐 자료에서 반복성이 부족하여 주 입력에서 제외. ARAT 자료를 확보한 뒤 재검토.

• 촬영·해석 보완: 깊이값 결측은 세션별 차이가 커 촬영 배치와 환경을 점검할 필요가 있음. 손 좌표가 모두 산출되어도 실제 정확도를 보장하지 않으므로, 추정값의 타당성과 반복성을 별도로 확인.

(4) 실험 방법과 제공할 데이터

• 수행 과제: 블록 옮기기(ARAT 3번)는 큰 물체를 잡고 이동하는 기능, 구슬 집기(ARAT 12번)는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰.

• 실험 구성: 비장애인 자료로 측정·선별 규칙을 점검하고, 뇌졸중 참여자의 반복 수행에 입력 조건별 평가를 적용. 규칙을 정하는 개발 자료와 효과를 확인하는 본평가 자료를 분리.

• 수집 자료: 단일 RGB-D 카메라로 RGB 영상(색상 영상)·원시 깊이 영상·손 좌표·촬영 시각을 함께 기록. 같은 과제를 반복하여 가림, 결측과 운동학 수치의 변동을 확인.

• 주 입력 수치: 손끝 간격(K1_mp)은 MediaPipe가 추정한 엄지·검지 끝 사이 거리의 상위 95% 지점 값(P95, mm). TAM_total은 다섯 손가락의 관절 움직임을 종합한 각도 추정값(°)으로 제공.

• 수치의 한계: K1_mp의 절대 거리 정확도는 기준장비와의 비교가 필요. TAM_total도 새 ARAT 자료에서 반복성을 재확인하고, 신뢰하기 어려우면 제공을 보류. 두 지표를 임상 기능 점수로 해석하지 않음.

• 자동 품질 선별: 측정 품질(Q)에 따라 결측, 추적 실패와 손 좌표의 일관성 등을 자동 검사하여 입력 수치를 선별. 사람의 가림 확인은 선별 결과를 검증하는 자료로 사용하며, A3의 선별 결정에는 넣지 않음.

• 제외 방식: 신뢰하기 어려운 운동학 수치는 VLM 입력에서 null(신뢰 가능한 수치 없음)로 표시. null을 0값이나 기능 저하로 해석하지 않으며, 원본 기록과 실패한 시행은 보존.

• 평가 기준: 치료사가 매긴 항목별 0~3점을 치료사 참조점수로 사용. VLM 채점 점수와의 차이를 평균절대오차(MAE)로 비교하고, 수치가 제외되는 비율도 함께 확인.

• 분석 범위: 구슬 집기를 주 분석으로 사용하고, 블록 옮기기는 참고 비교로 활용. 두 과제를 합치지 않고, 참여자별로 입력 조건에 따른 채점 오차의 변화를 비교.

입력 조건은 아래와 같이 구성. 영상이 포함된 조건에는 같은 시행의 동일한 RGB 영상 프레임을 사용하며, 수행 과정과 마지막 완료 장면을 함께 포함. 과제 설명·채점 기준·관찰시간·VLM 설정은 공통으로 유지.

| 조건 | 제공하거나 제외할 정보 |
| --- | --- |
| A1 영상 기준 | RGB 영상만 제공하며 운동학 수치는 제외. |
| A2 전체 수치 | RGB 영상에 산출된 손끝 간격(K1_mp)·손가락 전체 관절 움직임(TAM_total)을 모두 추가. |
| A3 품질 선별 | RGB 영상은 유지하고, 자동 품질 검사에서 신뢰하기 어려운 운동학 수치를 null로 표시. |
| R 무작위 제외 | 원래 값이 있는 전체 후보에서 지표별로 A3와 같은 양의 운동학 수치를 무작위로 제외. |
| A4 수치 기준 | A3와 같은 운동학 수치를 제공하고 RGB 영상은 제외. |

• 오류 주입 비교: 운동학 수치에 인위적인 오차를 더하여, 잘못된 입력이 VLM 채점 점수와 평가 근거를 어떻게 바꾸는지 확인. 거리와 각도는 각 지표의 단위와 오차 규모에 맞춰 구분.

• 보조 비교: 운동학 수치 기반의 간단한 통계모형 및 수행시간만 이용하는 조건과 비교하여, VLM과 운동학 수치의 추가 가치를 참고 평가.

(5) 예상 결과에 따른 해석

• 수치 추가가 도움: A2의 채점 오차가 A1보다 작음 → 운동학 수치가 RGB 영상 평가를 보완할 가능성을 지지.

• 잘못된 수치가 방해: A2의 채점 오차가 증가하고 A3에서 감소 → 측정 오류를 관리하고 수치를 선별할 필요성을 지지.

• 품질 선별의 고유 효과: A3가 R보다 좋으면 품질을 기준으로 고른 효과를 지지. 결과가 비슷하면 개선이 정보량 감소의 효과일 가능성.

• 과잉 제외가 발생: A3의 채점 오차가 줄어도 수치 제외 비율이 높음 → 정확도 개선과 실제 활용 가능한 정보량의 균형을 함께 판단.

• 개선이 확인되지 않음: 입력 조건 간 차이가 작거나 채점 오차가 줄지 않음 → 이번 설정에서 운동학 수치 추가·품질 선별의 이득을 확인하지 못한 것으로 해석.

Research Items in Next Biweek

다음 주 목표

• 직접 반복 수행: 팀원들이 블록 옮기기와 구슬 집기를 몇 차례 더 직접 반복. 촬영 각도·손 가림을 조정하고, RGB 영상·원시 깊이 영상·손 좌표가 함께 저장되는지 확인.

• 측정·선별 점검: 새 ARAT 자료에서 K1_mp·TAM_total의 반복성과 입력 제외 비율을 확인. 빠르게 끝나는 수행이 과도하게 제외되는지와 영상·손 좌표의 시간 정합을 점검.

• RTX 5090 환경 확인: 장비의 메모리와 실행환경을 확인하고, 계획한 VLM의 실행 가능성을 먼저 점검. 장비에서 실행 가능한 모델 설정으로 설치하여 시범 실행.

• 소요시간·출력 확인: 동일한 시범 자료에서 입력 조건을 바꾸어 추론 소요시간, 출력 성공 여부, VLM 채점 점수와 평가 근거를 기록. 최종 지표 구성이 입력 생성·프롬프트·분석 절차에 일관되게 반영되는지 확인.

Issues and Overall Progress

문헌 조사와 실험 설계 보완, 기존 기술 파일럿의 지표 재검토 및 코드 자체 검사를 진행하였다. 새 ARAT 프로토콜의 전체 과정 검증과 본 실험은 아직 수행하지 않았다. 다음 단계는 직접 반복 촬영과 모델 시범 실행이며, 본평가 전 측정·선별 규칙과 실행환경을 확정할 예정이다.

지도교수 면담 사항에 대한 답변

기존 모델과 지표를 결합하면 무엇이 개선되는가

• RGB 영상만 제공하는 조건과 운동학 수치를 추가하는 조건을 비교하고, 자동 품질 선별과 무작위 제외를 비교한다. 채점 오차와 수치 제외 비율을 함께 확인하여 운동학 수치의 추가 가치와 품질 선별의 효과를 평가한다.

왜 이 행동 과제들을 선정하였는가

• 블록 옮기기는 손을 벌려 큰 물체를 잡고 이동하는 기능을, 구슬 집기는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰한다. 두 과제는 손끝 간격과 손가락 관절 움직임을 살펴볼 수 있고, 표준 항목별 채점 기준이 있어 치료사 참조점수와 비교하기 쉽다. 이번 결과는 두 항목에 한정하여 해석한다.

FMA 기반 평가에서 저항과 힘은 어떻게 측정할 것인가

• 검사자가 저항을 가하는 요소는 현재 RGB 영상·운동학 수치만으로 직접 평가하기 어렵다. 이에 이번 실험은 물체를 잡고 옮기는 수행을 평가하는 ARAT로 범위를 조정하였다. 저항·힘을 정량화하려면 로드셀이나 힘 센서 등 별도 측정이 필요하며, 후속 실험으로 검토한다.

개인별 특성 분석이나 군집화는 어떻게 활용할 것인가

• 개인별 파지 방식과 반복 수행의 차이를 먼저 살펴보고, 군집화는 비슷한 운동 패턴을 가진 사람을 탐색하는 후속 과제로 검토한다. 측정 오류나 손 크기만으로 군집이 나뉘지 않는지 확인하고, 충분한 자료와 임상적 해석을 확보한 뒤 정상 참조나 유형 분석으로 확장할 계획이다.

참고문헌

[1] Yozbatiran et al. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. Neurorehabilitation and Neural Repair, 22(1), 78–90. doi:10.1177/1545968307305353

[2] Padilla-Magaña & Peña-Pitarch (2022). Classification models of Action Research Arm Test activities in post-stroke patients based on human hand motion. Sensors, 22(23), 9078. doi:10.3390/s22239078

[3] Li et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506. doi:10.1371/journal.pdig.0001506