Biweekly Research Progress Report

| Name | : | 이재용 |
| --- | --- | --- |
| Advisor | : | 김재효 (signature) |
| Period | : | Week 4~5 |
| WBS | : | 1.1. 세부연구주제 |

Research Results in This Biweek

(1) 이번 주 연구 방향 정리

• 평가 범위: FMA 기반으로 검토하던 평가를 ARAT(Action Research Arm Test)의 블록 옮기기·구슬 집기 수행 평가로 구체화.

• 핵심 질문: 시각언어모델(VLM)에 RGB 영상과 운동학 수치(움직임을 요약한 값)를 함께 제공하면 치료사 참조점수와의 채점 오차가 줄어드는지 확인.

• 비교 목적: ① 운동학 수치 추가의 효과 ② 자동 품질 선별의 효과 ③ 같은 양의 수치를 무작위로 제외하는 효과를 비교.

• 연구 초점: 동일한 VLM의 입력 조건을 바꾸어, 운동학 수치의 추가가 채점을 돕는지 또는 측정 오류가 채점을 악화시키는지 평가. 품질 선별의 효과와 수치가 과도하게 제외되는 문제를 함께 확인.

• 이번 주 정리: 주 입력을 최대 벌림(MGA)·총굴곡(TAM_total)·매끄러움(SPARC) 세 가지로 확정. 파일럿 재검토 결과를 반영하여 촬영·시행 구간·수치 제공 규칙과 조건별 비교 절차를 정리.

(2) 기존 논문 조사

• ARAT 표준화 연구[1]: 물체 잡기·옮기기의 공통 채점 기준을 바탕으로 치료사 참조점수와 VLM 채점 점수를 비교.

• 손 운동학 연구[2]: 같은 ARAT 점수에서도 손 움직임 차이가 나타날 수 있어, 영상에 운동학 수치를 추가하는 연구 근거로 활용.

• VLM 재활평가 연구[3]: 행동 인식에 비해 세부 기능 점수 예측에는 한계가 보고되어, 운동학 수치의 추가 효과와 제공 방식의 비교 필요성을 확인.

(3) 주 입력 지표 선정과 파일럿 검토

• 기존 자료 검토: 비장애인과 환자의 자유 개폐 자료에서 결측, 지표 반복성, 앱 버전별 계산 차이를 확인. 자유 개폐는 맨손을 쥐었다 펴는 과제로, 이번 ARAT 실험의 수행 과제와 구분.

• 최대 벌림(MGA): 엄지·검지 끝 사이 간격의 최대 추정값(mm). 물체를 잡기 위해 손을 얼마나 벌리는지 요약. 과도한 추정값에는 상한을 적용하고, 상한에 도달한 비율도 기록.

• 총굴곡(TAM_total): 다섯 손가락의 관절 움직임을 합산해 요약하는 각도 추정값(°). 손가락 전체의 움직임을 보완적으로 살펴보며, 새 ARAT 자료에서 반복성을 재확인.

• 매끄러움(SPARC): 움직임이 얼마나 매끄러운지 요약하는 무차원 지표. 기존 값의 불일치가 앱 버전별 계산 방식 차이에서 비롯되었음을 확인하고, 계산 방식을 통일한 재검토 결과를 바탕으로 주 입력에 포함.

• 중복·추가 지표 정리: 손끝 간격 P95(K1_mp)는 MGA와 정보가 중복되어 주 입력에서 제외하고 민감도 분석용으로 기록. 최대 벌림 시점(tMGA)과 손목 이동 속도는 후속 검토 후보로 유지.

• 측정 환경 점검: 깊이값 결측과 좌우 손의 유효율이 세션마다 달라 촬영 각도·거리·조명·촬영 범위를 표준화할 필요가 있음. 손 좌표가 산출되었다는 사실만으로 수치의 정확도를 보장하지 않으므로 별도 검증.

(4) 실험 방법과 제공할 데이터

• 수행 과제: 블록 옮기기(ARAT 3번)는 큰 물체를 잡고 이동하는 기능, 구슬 집기(ARAT 12번)는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰. 구슬 집기는 지정 손가락과 패드 사용 조건을 채점 기준에 반영.

• 실험 구성: 비장애인 자료로 측정·품질 선별 규칙을 점검하고, 뇌졸중 참여자의 반복 수행에서 입력 조건별 채점 결과를 비교. 개발 자료와 본평가 자료를 분리하고, 본평가 시작 전에 규칙을 확정.

• 수집 자료: 단일 RGB-D 카메라로 RGB 영상(색상 영상)·원시 깊이 영상·손 좌표·촬영 시각을 함께 저장. 촬영 앱을 통일하고, 영상과 손 좌표의 시각 및 저장된 프레임 수가 일치하는지 확인.

• 촬영 절차: 동작 전 정지 2초 → 시작 신호 → 과제 수행 → 동작 후 정지 2초로 통일. 시작 신호를 로그와 영상에 남기고, 신호부터 물체 놓기 또는 제한시간까지를 같은 분석 구간으로 사용.

• VLM에 제공할 수치: 한 시행에서 최대 벌림(MGA, mm)·총굴곡(TAM_total, °)·매끄러움(SPARC, 무차원)을 산출하여 제공. 손끝 간격 P95(K1_mp)는 세 가지 주 입력에 추가하지 않음.

• 수치 검증: 손 좌표에서 계산한 거리와 관절각은 추정값으로 다루며, 기능 점수 자체로 해석하지 않음. 새 ARAT 자료에서 지표별 반복성과 측정 품질을 확인하고, 신뢰하기 어려운 값은 제공을 보류.

• 자동 품질 선별: 측정 품질(Q)에 따라 결측, 유효 샘플 수와 손 좌표의 일관성 등을 자동 검사하여 입력 수치를 선별. 사람의 가림 확인은 선별 결과를 검증하는 자료로만 활용.

• 제외 방식: 신뢰하기 어려운 운동학 수치는 VLM 입력에서 null(신뢰 가능한 수치 없음)로 표시. null은 0값이나 기능 저하를 뜻하지 않으며, 원본 기록과 실패한 시행은 보존.

• 평가 기준: 현장 치료사가 매긴 항목별 0~3점을 치료사 참조점수로 사용. VLM 채점 점수와의 차이를 평균절대오차(MAE)로 비교하고, 수치 제외 비율과 출력 성공 여부도 함께 확인.

• 분석 범위: 구슬 집기를 주 분석으로 사용하고, 블록 옮기기는 참고 비교로 활용. 두 과제를 합치지 않고, 참여자별로 입력 조건에 따른 채점 오차의 변화를 비교.

입력 조건은 아래와 같이 구성. 영상이 포함된 조건에는 같은 시행의 동일한 RGB 영상 프레임을 사용하고, 수행 과정과 마지막 완료 장면을 함께 포함. 과제 설명·채점 기준·관찰시간·VLM 설정은 공통으로 유지.

| 조건 | 제공하거나 제외할 정보 |
| --- | --- |
| A1 영상 기준 | RGB 영상만 제공하며 운동학 수치는 제외. |
| A2 전체 수치 | RGB 영상에 산출된 최대 벌림(MGA)·총굴곡(TAM_total)·매끄러움(SPARC)을 모두 추가. |
| A3 품질 선별 | RGB 영상은 유지하고, 자동 품질 검사에서 신뢰하기 어려운 운동학 수치를 null로 표시. |
| R 무작위 제외 | 원래 값이 있는 전체 후보에서 지표별로 A3와 같은 양의 운동학 수치를 품질과 무관하게 무작위 제외. |
| A4 수치 기준 | A3와 같은 운동학 수치·과제 설명·관찰시간을 제공하고 RGB 영상은 제외. |

• 오류 주입 비교: 운동학 수치에 인위적인 오차를 더하여 잘못된 입력이 VLM 채점 점수와 평가 근거를 어떻게 바꾸는지 확인. 거리·각도·매끄러움은 각 지표의 단위와 계산 특성에 맞춰 오차를 적용.

• 보조 비교: 운동학 수치 기반의 간단한 통계모형 및 수행시간만 이용하는 조건과 비교하여 VLM의 추가 가치를 참고 평가. 주 모델은 Qwen2.5-VL-72B-Instruct로 계획하고, 실행환경을 확인한 뒤 설치·실행 설정을 확정.

(5) 예상 결과에 따른 해석

• 수치 추가가 도움: A2의 채점 오차가 A1보다 작음 → 운동학 수치가 RGB 영상 평가를 보완할 가능성을 지지.

• 잘못된 수치가 방해: A2의 채점 오차가 증가하고 A3에서 감소 → 측정 오류를 관리하고 수치를 선별할 필요성을 지지.

• 품질 선별의 고유 효과: A3가 R보다 좋으면 품질을 기준으로 고른 효과를 지지. 결과가 비슷하면 개선이 정보량 감소의 효과로 설명될 가능성.

• 과잉 제외가 발생: A3의 채점 오차가 줄어도 수치 제외 비율이 높음 → 정확도 개선과 활용 가능한 정보량의 균형을 함께 판단.

• 개선이 확인되지 않음: 입력 조건 간 차이가 작거나 채점 오차가 줄지 않음 → 이번 설정에서 운동학 수치 추가·품질 선별의 이득을 확인하지 못한 것으로 해석.

Research Items in Next Biweek

다음 주 목표

• 직접 반복 수행: 팀원들이 블록 옮기기와 구슬 집기를 몇 차례 더 직접 반복. 정지–시작 신호–동작–정지 절차를 적용하고, 촬영 각도·손 가림·자료 저장을 확인.

• 전체 과정 점검: 촬영 → 시행 구간 구분 → MGA·TAM_total·SPARC 산출 → 입력 생성까지 연결해 확인. 자동으로 구분한 시행 구간의 정확도와, 빠르게 끝나는 수행의 과도한 수치 제외 여부를 점검.

• RTX 5090 환경 확인: 장비의 메모리와 실행환경을 확인하여 계획한 VLM의 실행 가능성을 점검. 실행 가능한 설치·모델 설정을 확정한 뒤 시범 실행.

• 소요시간·출력 확인: 같은 시범 자료에서 입력 조건을 바꾸어 추론 소요시간, 출력 성공 여부, VLM 채점 점수와 평가 근거를 기록. 입력 조건별 오류와 최종 지표 반영 여부를 확인.

Issues and Overall Progress

문헌 조사, 기존 기술 파일럿 재검토, 주 입력 지표 확정과 촬영 절차 정리를 진행하였다. 조건 생성·추론·분석 코드도 최종 세 지표에 맞춰 정리하였으며, 새 ARAT 프로토콜의 전체 과정 검증과 본 실험은 아직 수행하지 않았다. 다음 단계는 직접 반복 촬영과 모델 시범 실행이며, 실제 ARAT 자료에서 시행 구간 구분과 지표 반복성을 재검증할 예정이다.

지도교수 면담 사항에 대한 답변

기존 모델과 지표를 결합하면 무엇이 개선되는가

• RGB 영상만 제공하는 조건과 운동학 수치를 추가하는 조건을 비교하고, 자동 품질 선별과 무작위 제외를 비교한다. 채점 오차와 수치 제외 비율을 함께 확인하여 운동학 수치의 추가 가치와 품질 선별의 효과를 평가한다.

왜 이 행동 과제들을 선정하였는가

• 블록 옮기기는 큰 물체를 잡고 이동하는 기능을, 구슬 집기는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰한다. 최대 벌림·총굴곡·매끄러움으로 파지의 크기와 움직임을 요약할 수 있고, 표준 항목별 채점 기준이 있어 치료사 참조점수와 비교하기 쉽다. 구슬 집기를 주 분석으로 사용하며, 결과는 두 항목의 범위에서 해석한다.

FMA 기반 평가에서 저항과 힘은 어떻게 측정할 것인가

• 검사자가 저항을 가하는 요소는 현재 RGB 영상·운동학 수치만으로 직접 평가하기 어렵다. 이번 실험은 물체를 잡고 옮기는 수행을 평가하는 ARAT로 범위를 조정하였다. 저항·힘을 정량화하려면 로드셀이나 힘 센서 등 별도 측정이 필요하며, 후속 실험으로 검토한다.

개인별 특성 분석이나 군집화는 어떻게 활용할 것인가

• 개인별 파지 방식과 반복 수행의 차이를 먼저 살펴보고, 군집화는 비슷한 운동 패턴을 가진 사람을 탐색하는 후속 과제로 검토한다. 측정 오류나 손 크기만으로 군집이 나뉘지 않는지 확인하고, 충분한 비장애인 자료와 임상적 해석을 확보한 뒤 정상 참조모형이나 유형 분석으로 확장할 계획이다.

참고문헌

[1] Yozbatiran et al. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. Neurorehabilitation and Neural Repair, 22(1), 78–90. doi:10.1177/1545968307305353

[2] Padilla-Magaña & Peña-Pitarch (2022). Classification models of Action Research Arm Test activities in post-stroke patients based on human hand motion. Sensors, 22(23), 9078. doi:10.3390/s22239078

[3] Li et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506. doi:10.1371/journal.pdig.0001506