| Biweekly Research Progress Report |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | 이재용 | Advisor | 김재효 (signature) |
| Period | Week 6~7 (2026.09 하순) | WBS | 1.1. 세부연구주제 및 프로토콜 확정 |

Research Results in This Biweek

(1) 실험 과제의 표준화: ARAT 기반 2개 과제 전환 및 사유 정리

• 기존 프로토콜(임의의 20 cm 도달-잡기-유지) 한계 검토:
  - 임상 치료사의 객관적 채점 기준(Ground Truth) 부재 및 수직 거상(Lifting)·정밀 핀치 동작 미포함 확인.
• 국제 표준 임상 척도인 ARAT(Action Research Arm Test, Yozbatiran 2008) 기준 2개 과제로 공식 전환:
  - T1: ARAT 3번 (5 cm 목재 블록, 55 g) → 대형 파지(Gross Grasp) 및 어깨/팔꿈치 수직 도달(37 cm 선반) 평가.
  - T2: ARAT 12번 (1.6 cm 쇠구슬, 5.4 g) → 엄지-검지 끝 맞섬 정밀 핀치(Fine Pinch) 평가.
• 과제 축소 및 선정 근거 확립:
  - 19개 전 항목 수행 시 뇌졸중 환자의 피로 및 비정상적 경직으로 인한 측정 왜곡 방지 (소요시간 40분 → 20분 내 단축).
  - 선행연구(Unger 2026) 분석: 픽앤플레이스 과제가 완수/실패(AUC 0.99) 및 2점 vs 3점 경계(AUC 0.70~0.84)를 가르는 핵심 변별 과제임을 확인하여 반영.

(2) 물리적 실험 환경 및 기구 세팅 검증

• 표준 세팅 다이어그램 제작 및 치수 검토 완료:
  - 테이블 및 의자: 높이 75 cm 테이블, 좌면 높이 46 cm 팔걸이 없는 의자 확정. 몸통 보상작용 차단을 위해 환자 등받이 밀착 착석 규격 적용.
  - 이동식 선반: 책상 상판 기준 높이 37 cm, 환자 배 앞 20 cm 거리에 독립된 이동식 목재 박스로 배치 (벽면 고정 시 환자 팔이 닿지 않는 결함 발견 및 수정).
  - 물체 및 용기: T1 블록(5 cm, 55 g), T2 구슬(지름 1.6 cm, 5.4 g). 구슬 이탈 방지용 하부 뚜껑(배 앞 5 cm) 및 선반 위 상부 목표 뚜껑 배치.
  - 카메라(D455): 삼각대 높이 100~110 cm, 대각선 30~45도 하향 뷰, 작업거리 0.75 m 세팅 (손가락 파지 간격과 선반이 동시에 사각지대 없이 촬영되도록 화각 확보).

(3) 측정 데이터 무결성 검증 및 오류 정정

• 손 최고속도 이상치(PV = 7.95 m/s, 시속 28.6 km) 원인 규명 및 수정:
  - 카메라 프레임 시계 대신 컴퓨터 벽시계(time.time) 사용으로 인접 행 dt가 1.7 ms까지 축소되며 속도가 증폭된 결함 재현.
  - 프레임 타임스탬프 전용 사용 및 dt_min 하한 필터(30 ms 미만 제외) 추가 (재계산 결과 PV = 0.605 m/s, P95 = 0.406 m/s로 정상화).
• 참고문헌 및 본문 통계치 정화:
  - 초안 내 15건의 비존재 인용 및 출처 불명의 본문 수치(+12.4%p, 38% 감소 등) 전수 확인 후 철회.
  - 실존 문헌(Tang 2025 arXiv:2505.18412, Li 2026 PLOS Digit Health, Manzone 2026 등)으로 교체 및 본문 미검증 수치 삭제.
• 원시 Depth 저장 규약 확립:
  - Windows 비ASCII 경로의 OpenCV imwrite 버그 우회 코드(imencode+tofile) 적용 확인.
  - 차기 수집부터 Raw Depth PNG 저장을 강제하여 3D 표면거리(K1) 산출 기반 마련.

(4) 연구 가설 고도화 및 통계 설계 재정립 (v6.3)

• 가설 체계 전환: 단순 성능 비교에서 탈피하여 '센서 수치 주입이 VLM 채점을 악화시키는지(A2 vs A1의 해악)'를 주 결과(PR-1)로 설정하고, '품질 게이팅(A3)의 위험 차단 효과'를 검증하는 구조로 재구성.
• 표본 크기 재산정: 검정력 확보를 위해 본평가 뇌졸중 장애인 수를 기존 12명(CI 폭 ±0.64점)에서 20명(±0.47점)으로 확대 조정.
• 대조 조건 보강: 프롬프트 텍스트 길이 차이 교란을 통제하기 위해 무의미 텍스트를 채운 A1+ 대조 조건 추가 (+240회).
• 보조 검증 모델: 로컬 환경에 구비된 LLaVA-OneVision-7B를 보조 모델로 확정하여 다중 모델 평가 준비.

Research Items in Next Biweek

| 계획 항목 | 구체적 수행 내용 | 확보할 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 비장애인 예비 파일럿 촬영 (L0~L3 파이프라인 검증) | • 연구실 비장애인 1~2명 대상 ARAT 물리 세팅(선반 37 cm, 블록, 구슬)에서 5회 반복 촬영 진행 • OpenCV 비ASCII 버그 우회 코드 및 Raw Depth PNG 프레임 수 1:1 일치 여부 즉시 검증 | L0 원본 영상 및 Depth 프레임셋, 프레임 타임스탬프 무결성 확인서 |
| VLM 1회 시범 구동 (Pilot Run) | • 취득 영상에서 10 Hz 50프레임 추출 및 프롬프트(A1, A1+, A2, A3) 구성 • Qwen2.5-VL 및 LLaVA-OneVision 백엔드로 1회 추론 실행하여 토큰 소모량 및 점수(0~3) 파싱 동작 확인 | VLM 예측 출력 로그(predictions.csv), 토큰 예산 실측 데이터 |
| 임상 데이터 수집 협의 (IRB 및 병원 슬롯) | • 확정된 표본 규모(장애인 n=20) 및 12주 실행 일정표에 따라 병원 측 연구담당자와 촬영 슬롯 선확보 및 환자 모집 절차 협의 | 12주 임상 촬영 타임라인, 환자 모집 및 배정 계획안 |

Issues and Overall Progress

지도교수 면담 제기사항 및 대응 현황

| 면담에서 제기된 사항 | 대응 및 조치 완료 내용 |
| --- | --- |
| 기존 모델과 지표의 결합에서 무엇이 개선되는지 불명확 | • 단순 모델 결합이 아니라 "불량 센서 수치가 AI 채점을 어떻게 왜곡하는가(A2 vs A1의 해악)"를 실증하고, "기하학적 품질 게이팅(A3)이 이를 방어하는 안전장치 효과"를 동일 영상-동일 라벨 통제 하에서 분리 측정하도록 연구 질문 및 주 결과(PR-1, PR-2) 설정 완료 |
| 제한된 행동 과제의 선정 근거 보완 필요 | • 임의 동작을 배제하고 국제 표준 ARAT 3번(대형 파지)과 12번(미세 핀치) 선정 • Unger 2026을 근거로 완수/실패(AUC 0.99) 및 2점 vs 3점 경계(AUC 0.70~0.84)를 가르는 최고 난도 대표 과제임을 명문화 |
| 환자 수 축소에 따른 통계적 신뢰도 우려 | • 검정력 시뮬레이션을 통해 기존 12명의 신뢰구간 폭(±0.64점) 검토 후, 본평가 장애인을 n=20(±0.47점)으로 확대하여 통계적 안전성 확보 (12주 일정 재편 완료) |

진행도와 중간 결론

| 항목 | 현재 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 선행연구 조사 및 프로토콜 | 완료 (v6.3 동결) | ARAT 정본 규격, 가짜 인용 정화, 신규 경쟁 문헌 6편 반영 |
| 하드웨어 환경 및 물리 세팅 | 구축 및 검증 완료 | 책상 75 cm, 의자 46 cm, 선반 37 cm, D455 30~45도 하향 뷰 검증 |
| 데이터 파이프라인 무결성 | 완료 (오라클 183 PASS) | V-1 시계 버그(dt_min 30 ms) 수정, Raw Depth 저장 규약 확립 |
| VLM 실행 하네스 | 준비 완료 | Qwen2.5-VL 및 LLaVA-OneVision 2개 모델 체계 확립 |
| 데이터 수집 및 성능 평가 | 예비 촬영 대기 | 연구실 파일럿 촬영 직후 병원 본평가(장애인 n=20) 착수 예정 |

참고문헌

[1] Yozbatiran, N., Der-Yeghiaian, L., & Cramer, S. C. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. Neurorehabilitation and Neural Repair, 22(1), 78–90. https://doi.org/10.1177/1545968307305353

[2] Unger, J., et al. (2026). Kinematic assessment of pick-and-place tasks reveals motor recovery beyond clinical ceiling in chronic stroke. arXiv:2607.23608.

[3] Li, V., Kamalakannan, N., Parnandi, A., Schambra, H., & Fernandez-Granda, C. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), Article e0001506. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506

[4] Tang, J., Abedi, A., Colella, T. J. F., & Khan, S. S. (2025). Rehabilitation exercise quality assessment and feedback generation using large language models with prompt engineering. arXiv:2505.18412.

[5] Padilla-Magaña, N., et al. (2022). Detection of post-stroke upper limb movement impairment using markerless motion capture and machine learning during ARAT activities. Sensors, 22(23), Article 9078. https://doi.org/10.3390/s22239078