Biweekly Research Progress Report

| Name | : | 이재용 |
| --- | --- | --- |
| Advisor | : | 김재효 (signature) |
| Period | : | Week 4~5 |
| WBS | : | 1.1. 세부연구주제 |

Research Results in This Biweek

(1) 이번 주 연구 방향 정리

FMA를 바탕으로 검토하던 평가 범위를 ARAT의 블록 옮기기와 구슬 집기로 구체화하였다. 핵심 질문은 RGB-D 카메라에서 얻은 운동학 수치를 영상과 함께 제공하면 AI 채점이 달라지는지, 품질이 낮은 수치를 제외하면 오차가 줄어드는지이다.

(2) 기존 논문 조사

• ARAT 표준화 연구[1]: 물체 잡기·옮기기를 공통 기준으로 채점하므로 치료사 점수와 모델 결과를 비교할 수 있다.

• 손 운동학 연구[2]: 같은 ARAT 점수에서도 손 움직임 차이가 나타날 수 있어, 수치 정보의 활용 가능성을 검토하였다.

• VLM 재활평가 연구[3]: 행동 인식에 비해 세부 기능 점수의 예측에는 한계가 보고되어, 수치 제공 방식의 비교가 필요하다.

(3) 실험 방법과 제공할 데이터

블록 옮기기(ARAT 3번)는 큰 물체 파지와 도달을, 구슬 집기(12번)는 엄지·검지의 정밀 집기를 관찰한다. RGB 영상·깊이 영상·손 좌표를 기록하고 손끝 간격과 손목 이동 속도를 계산한다. 같은 시행의 입력만 바꾸어 치료사 점수와 비교하며, 주 분석은 구슬 집기, 블록 옮기기는 참고 비교로 사용한다.

과제 설명과 관찰시간은 모든 조건에 공통으로 제공한다. 모델 입력은 다음과 같이 구성한다.

| 조건 | 제공하거나 제외할 정보 |
| --- | --- |
| A1 영상 기준 | RGB 영상만 제공하며 운동학 수치는 제외한다. |
| A2 전체 수치 | 영상에 산출된 손끝 간격·손목 이동 속도를 모두 추가한다. |
| A3 품질 선별 | 영상은 유지하고, 품질 점검과 사람의 가림 주석으로 신뢰하기 어려운 수치를 제외한다. |
| R 무작위 제거 | 원래 값이 있는 전체 후보에서 A3와 같은 양을 무작위로 제외한다. |
| A4 수치 기준 | A3와 같은 수치를 제공하고 영상을 제외한다. |

보조적으로 수치 기반의 간단한 통계모형과도 비교한다. 수치에 일부러 오차를 더한 조건을 통해 잘못된 측정값이 채점에 미치는 영향도 살펴본다.

(4) 예상 결과에 따른 해석

• 전체 수치 추가 후 오차 감소 → 운동학 정보가 영상 평가를 보완할 가능성을 지지한다.

• 전체 수치는 해롭지만 선별 후 개선 → 측정 오류를 관리하며 입력을 선택할 필요성을 지지한다.

• 선별과 무작위 제거가 비슷함 → 개선이 품질 선별보다 정보량 감소의 효과일 가능성이 있다.

• 조건 간 차이가 작거나 개선이 없음 → 이번 설정에서 수치 추가·선별의 이득을 확인하지 못한 것으로 해석한다.

Research Items in Next Biweek

다음 주 목표

• 팀원들이 블록 옮기기와 구슬 집기를 몇 차례 더 직접 반복한다. 촬영 각도·손 가림·데이터 저장을 확인하고, 촬영부터 수치 계산까지 연결해 본다.

• RTX 5090 장비의 메모리와 실행환경을 확인하고, 해당 환경에서 실행 가능한 설정으로 VLM을 설치하여 시범 실행한다.

• 같은 시범 영상에서 입력 조건을 바꾸어 추론 소요시간, 출력 점수와 설명, 실행 오류를 확인한다. 계획서에서 바뀐 입력·프롬프트 규칙도 실행 코드에 반영한다.

Issues and Overall Progress

현재는 문헌 조사와 실험 설계 보완 단계이다. 기존 기술 파일럿은 있으나, 새 ARAT 프로토콜의 전체 과정 검증과 본 실험은 아직 수행하지 않았다. 실제 성능은 이후 촬영 자료와 치료사 점수를 확보하여 확인할 예정이다.

지도교수 면담 사항에 대한 답변

기존 모델과 지표를 결합하면 무엇이 개선되는가

영상만 제공할 때와 수치를 추가할 때의 채점 오차를 비교하고, 전체 수치와 품질을 고려한 수치를 비교한다. 이를 통해 수치의 추가 가치와 잘못된 수치를 제외하는 효과를 구분하여 평가한다.

왜 이 행동 과제들을 선정하였는가

블록 옮기기는 손을 벌려 큰 물체를 잡고 이동하는 기능을, 구슬 집기는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰한다. 두 과제는 손끝 간격·손목 이동과 연결되고 표준 항목별 채점 기준이 있어, 임의 행동보다 치료사 평가와 비교하기 쉽다. 이번 결과는 두 항목에 한정하여 해석한다.

FMA 기반 평가에서 저항과 힘은 어떻게 측정할 것인가

검사자가 저항을 가하는 요소는 현재 영상·운동학만으로 직접 평가하기 어렵다. 이에 이번 실험은 물체를 잡고 옮기는 수행을 평가하는 ARAT로 범위를 조정하였다. 저항·힘을 정량화하려면 로드셀이나 힘 센서 등 별도 측정이 필요하며, 이는 후속 실험으로 검토한다.

개인별 특성 분석이나 군집화는 어떻게 활용할 것인가

개인별 파지 방식과 반복 수행의 차이를 먼저 살펴보고, 군집화는 비슷한 운동 패턴을 가진 사람을 탐색하는 후속 과제로 검토한다. 측정 오류나 손 크기만으로 군집이 나뉘지 않는지 확인하고, 충분한 자료와 임상적 해석을 확보한 뒤 정상 참조나 유형 분석으로 확장할 계획이다.

참고문헌

[1] Yozbatiran et al. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. Neurorehabilitation and Neural Repair, 22(1), 78–90. doi:10.1177/1545968307305353

[2] Padilla-Magaña & Peña-Pitarch (2022). Classification models of Action Research Arm Test activities in post-stroke patients based on human hand motion. Sensors, 22(23), 9078. doi:10.3390/s22239078

[3] Li et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506. doi:10.1371/journal.pdig.0001506